## gantt
Activitate | Luna de inceput | Luna finalizarii | Department | Durata
Punere in valoare | 1 | 7 | Fond Forestier | 6
Lucrari de ingrijire | 3 | 10 | Fond Forestier | 7
Exploatarea masei lemnoase | 1 | 12 | Fond Forestier | 11
Stropit solar si culturi | 4 | 6 | Protectie | 2
Instalat arbori cursa seria | 6 | 8 | Protectie | 2
Instalat coji toxice | 4 | 9 | Protectie | 5
Inst.feromoni Lymantria | 7 | 9 | Protectie | 2
Intret.linii izolatoare | 9 | 10 | Protectie | 1
Pepiniere trim 2 | 4 | 5 | Regen. pad. | 1
Pepiniere trim 3 | 5 | 9 | Regen. pad. | 4
Impad.+comlet. Stat trim.2 | 4 | 5 | Regen. pad. | 1
Descoplesiri stat trim.3 | 5 | 9 | Regen. pad. | 4
Descoplesiri adm. trim. 3 | 5 | 9 | Regen. pad. | 4
Intretinere DAF | 1 | 9 | Mecanizare | 8
Actiuni vanatoare- romani | 1 | 9 | Vanatoare | 8
Actiuni vanatoare- straini | 1 | 10 | Vanatoare | 9

## Diagrama Gantt
Borne temporale
Activitate | Data de Start | Durata | Data de finalizare | Buget (lei) | Responsabil | Department
Cifra de afaceri Trim 1 | 2009-01-01 | 89 | 2009-03-31 | 1550825 | Cirloanta M. | Contabilitate
Cifra de afaceri Trim 2 | 2009-04-01 | 90 | 2009-06-30 | 1906390 | Cirloanta M. | Contabilitate
Cifra de afaceri Trim 3 | 2009-07-01 | 91 | 2009-09-30 | 2047528 | Cirloanta M. | Contabilitate
Cifra de afaceri Trim 4 | 2009-10-01 | 91 | 2009-12-31 | 2940257 | Cirloanta M. | Contabilitate
Punere in valoare | 2009-01-01 | 211 | 2009-07-31 | 34400 | Ing. I.Coturbas | Fond Forestier
Lucrari de ingrijire | 2009-03-01 | 243 | 2009-10-30 | 27480 | Ing. I.Coturbas | Fond Forestier
Exploatarea masei lemnoase | 2009-01-01 | 364 | 2009-12-31 | 0 | Ing. I.Coturbas | Fond Forestier
Prafuit solul | 2009-04-01 | 91 | 2009-07-01 | 4274 | T. Rusu C.C. | Protectie
Stropit solar si culturi | 2009-04-01 | 61 | 2009-06-01 | 2018 | T. Rusu C.C. | Protectie
Ex sondaje | 2009-08-01 | 31 | 2009-09-01 | 670 | T. Rusu C.C. | Protectie
Instalat arbori cursa seria I | 2009-04-01 | 30 | 2009-05-01 | 0 | T. Rusu C.C. | Protectie
Instalat arbori cursa seria II | 2009-05-01 | 31 | 2009-06-01 | 101673 | T. Rusu C.C. | Protectie
Instalat arbori cursa seria III | 2009-06-01 | 61 | 2009-08-01 | 101673 | T. Rusu C.C. | Protectie
Instalat coji toxice | 2009-04-15 | 139 | 2009-09-01 | 50838 | T. Rusu C.C. | Protectie
Inst.feromoni Lymantria | 2009-07-10 | 67 | 2009-09-15 | 26391 | T. Rusu C.C. | Protectie
Tratat cu repelente | 2009-10-01 | 60 | 2009-11-30 | 17744 | T. Rusu C.C. | Protectie
Intret.linii izolatoare | 2009-09-01 | 30 | 2009-10-01 | 217405 | T. Rusu C.C. | Protectie
Tratat puieti | 2009-04-01 | 30 | 2009-05-01 | 3837 | T. Rusu C.C. | Protectie
Sant minim sanitar | 2009-04-01 | 30 | 2009-05-01 | 8447 | T. Rusu C.C. | Protectie
Exploatare m.l. Prestari Serv. | 2009-01-01 | 364 | 2009-12-31 | 720000 | T. Raia Felicia | Productie
Pepiniere trim 2 | 2009-04-01 | 59 | 2009-05-30 | 142237 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Pepiniere trim 3 | 2009-05-30 | 123 | 2009-09-30 | 52200 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Impad.+comlet. Stat trim.2 | 2009-04-01 | 59 | 2009-05-30 | 237030 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Impad.+comlet. Adm. trim.2 | 2009-04-01 | 59 | 2009-05-30 | 99447 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Revizuiri stat trim. 2 | 2009-04-01 | 59 | 2009-05-30 | 26612 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Revizuiri adm. trim.2 | 2009-04-01 | 59 | 2009-05-30 | 8577 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Descoplesiri stat trim.3 | 2009-05-30 | 123 | 2009-09-30 | 304699 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Descoplesiri adm. trim. 3 | 2009-05-30 | 123 | 2009-09-30 | 112744 | Ing. Dominte M. | Regen. pad.
Intretinere DAF | 2009-01-01 | 272 | 2009-09-30 | 245000 | T. Isopescu T. | Mecanizare
Actiuni vanatoare- romani | 2009-01-01 | 272 | 2009-09-30 | 7000 | t. Piticari M | Vanatoare
Actiuni vanatoare- straini | 2009-01-01 | 273 | 2009-10-01 | 22000 | t. Piticari M | Vanatoare
Valorificare carne vanat | 2009-01-01 | 274 | 2009-10-02 | 6000 | t. Piticari M | Vanatoare
Valorificare pastrav | 2009-01-01 | 275 | 2009-10-03 | 200000 | T. Mitric C-tin | Pastravarie
DIAGRAMA GANTT

## bara_din_radiala
Specia | nr. arbori
Molid | 1200
Fag | 650
Brad | 480
Anin | 20
Mesteacan | 45
Salcie | 12
Plop | 36

## curba_fusului
inaltimea sectiunii | diametrul | raza1 | raza2
0 | 43.01 | -21.505 | 21.505
1 | 37.4 | -18.7 | 18.7
3 | 35.2 | -17.6 | 17.6
5 | 32.6 | -16.3 | 16.3
7 | 31.5 | -15.75 | 15.75
9 | 29.6 | -14.8 | 14.8
11 | 27.8 | -13.9 | 13.9
13 | 25.8 | -12.9 | 12.9
15 | 23.5 | -11.75 | 11.75
17 | 20.7 | -10.35 | 10.35
19 | 17.7 | -8.85 | 8.85
21 | 14.1 | -7.05 | 7.05
23 | 11 | -5.5 | 5.5
25 | 7 | -3.5 | 3.5
27 | 2.8 | -1.4 | 1.4
28 | 0 | 0 | 0